## 开发版本详细计划
《暴走乐器》研发进度规划及版本计划 | [10 empty] | 2月 | [14 empty] | 10月 | [19 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
| 计划中 |  |  |  | 进行中 | 已完成 | 延期 | 休假日 |  | 最晚完成日 | 第１周 | [6 empty] | 第２周 | [6 empty] | 第３周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [8 empty] | 第1周 | [7 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [6 empty] | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [8 empty] | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周
| 职能 | 版本 | 优先级 | 工作内容 |  |  |  |  | 开发周期（天） | 负责人 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 【程序】 | 1测 | 1 | 完成“我的作品”标题栏和整体的作品列表布局，删除功能 |  |  |  |  | 1 | 华珊 | bar: 第１周 15; 第2周 7 to 第2周 11; 第2周 13
| 【程序】 | 1测 | 2 | 完成“系统消息”和“投诉建议”页面 |  |  |  |  | 2 | 华珊 | bar: 第１周 15; 第2周 7 to 第2周 11; 第2周 14 to 第2周 15
| 【程序】 | 1测 | 1 | 完成“帮助中心”的页面 |  |  |  |  | 2 | 华珊 | bar: 第１周 15; 第2周 7 to 第2周 11; 第2周 15 to 第2周 16
| 【程序】 | 1测 | 1 | “我的留言”界面留言栏的实现，开始完成“我的留言”界面 |  |  |  |  | 2 | 华珊 | bar: 第１周 15; 第2周 7 to 第2周 11; 第2周 16 to 第2周 17
| 【程序】 | 1测 | 1 | 完成课程“日历” |  |  |  |  | 1 | 秦孟飞 | bar: 第2周 13
| 【程序】 | 1测 | 1 | 完成“发布反馈”“学员列表” |  |  |  |  | 2 | 秦孟飞 | bar: 第2周 15 to 第2周 16
| 【程序】 | 1测 | 2 | 完成“选择地址”“添加地址” |  |  |  |  | 1 | 秦孟飞 | bar: 第2周 14
| 【程序】 | 1测 | 1 | 完成“课程订购”的相关界面 |  |  |  |  | 2 | 温清洁 | bar: 第2周 13
| 【程序】 | 1测 | 1 | 完成“订单支付”页面制作 |  |  |  |  | 1 | 温清洁 | bar: 第2周 13
| 【程序】 | 1测 | 1 | 完成“支付订单”页面制作 |  |  |  |  | 1 | 温清洁 | bar: 第2周 14
| 【程序】 | 1测 | 1 | 完成“学员反馈”页面制作滑动标题栏 |  |  |  |  | 2 | 温清洁 | bar: 第3周 14; 第2周 14 to 第2周 15
| 【程序】 | 1测 | 1 | 完成“学员反馈”页面fragment制作 |  |  |  |  | 2 | 温清洁 | bar: 第2周 16 to 第2周 17
| 【程序】 | 1测 | 1 | 完成 “学员反馈”页面的整合 |  |  |  |  | 2 | 温清洁 | bar: 第3周 17; 第3周 18
| 【程序】 | 1测 | 1 | 完成“乐器详情”页面 |  |  |  |  | 1 | 苏春雨 | bar: 第2周 14 to 第3周 18
| 【程序】 | 1测 | 1 | 完成订单详情 |  |  |  |  | 1 | 苏春雨 | bar: 第2周 16 to 第3周 20
| 【程序】 | 1测 | 1 | 完成“个人资料”页面 |  |  |  |  | 1 | 苏春雨 | bar: 第2周 17
| 【程序】 | 1测 | 1 | 完成“预约订单”页面 |  |  |  |  | 1 | 苏春雨 | bar: 第3周 18
| 【程序】 | 1测 | 1 | 完成“交易记录”页面 |  |  |  |  | 1 | 苏春雨 | bar: 第3周 19
| 【程序】 | 1测 | 1 | 搜索界面交易记录改为更改 |  |  |  |  | 1 | 苏春雨 | bar: 第3周 20
| 【程序】 | 1测 | 1 | 实现拍照，照完显示，调用相机 |  |  |  |  | 1 | 郭晓琴 | bar: 第2周 13
| 【程序】 | 1测 | 1 | 修改选择头像底部状态栏修改 |  |  |  |  | 1 | 郭晓琴 | bar: 第2周 15
| 【程序】 | 1测 | 1 | 点击所有图片时的列表展示，调用手机相册 |  |  |  |  | 1 | 郭晓琴 | bar: 第2周 17
| 【程序】 | 1测 | 1 | 修改头像页面制作 |  |  |  |  | 1 | 郭晓琴 | bar: 第3周 18
| 【程序】 | 1测 | 1 | 对所有第一阶段的事情连接 |  |  |  |  | 1 | 郭晓琴 | bar: 第3周 19 to 第3周 20
| 【程序】 | 2测 | 4 | 实现“帮助中心”的接口的对接 |  |  |  |  | 1 | 华珊 | bar: 第1周 2
| 【程序】 | 2测 | 4 | 实现“投诉建议”的接口对接 |  |  |  |  | 1 | 华珊 | bar: 第4周 1
| 【程序】 | 2测 | 4 | 实现“我的留言”和的接口的对接 |  |  |  |  | 1 | 华珊 | bar: 第4周 30
| 【程序】 | 2测 | 3 | 实现“我的作品”的接口对接（中间需要涉及到上传视频的格式和是否要现在实现第三方还需和服务器人员讨论） |  |  |  |  | 4 | 华珊 | bar: 第4周 26 to 第4周 29
| 【程序】 | 2测 | 3 | 完成“日历”的接口 |  |  |  |  | 1 | 秦孟飞 | bar: 第1周 2 to 第1周 3
| 【程序】 | 2测 | 3 | 完成，选择地址的接口 |  |  |  |  | 1 | 秦孟飞 | bar: 第4周 1
| 【程序】 | 2测 | 3 | 完成“添加地址”的接口 |  |  |  |  | 1 | 秦孟飞 | bar: 第4周 1
| 【程序】 | 2测 | 1 | 完成“乐器详情”的接口 |  |  |  |  | 1 | 秦孟飞 | bar: 第4周 30
| 【程序】 | 2测 | 1 | 完成登录注册接口 |  |  |  |  | 2 | 秦孟飞 | bar: 第3周 22 to 第3周 24
| 【程序】 | 2测 | 1 | 完成“课程”界面轮播图接口 |  |  |  |  | 2 | 温清洁 | bar: 第3周 22 to 第3周 23; 第4周 25 to 第4周 26
| 【程序】 | 2测 | 1 | 完成 “课程详情”界面接口 |  |  |  |  | 2 | 温清洁 | bar: 第4周 26 to 第4周 27
| 【程序】 | 2测 | 3 | “课程订购”接口 |  |  |  |  | 1 | 温清洁 | bar: 第4周 1
| 【程序】 | 2测 | 1 | ”我 “界面的帮助中心 |  |  |  |  | 1 | 苏春雨 | bar: 第4周 26
| 【程序】 | 2测 | 1 | “我”联系我们 |  |  |  |  | 2 | 苏春雨 | bar: 第3周 23; 第4周 25
| 【程序】 | 2测 | 1 | 我“投诉建议 |  |  |  |  | 2 | 苏春雨 | bar: 第3周 22 to 第3周 23
| 【程序】 | 2测 | 1 | 完成“个人资料”接口 |  |  |  |  | 1 | 郭晓琴 | bar: 第3周 24 to 第4周 25
| 【程序】 | 2测 | 1 | “我”界面的接口 |  |  |  |  | 1 | 郭晓琴 | bar: 第3周 23 to 第3周 24
| 【程序】 | 2测 | 2 | 完成“聊天”第三方 |  |  |  |  | 1 | 郭晓琴 | bar: 第4周 27 to 第4周 29
| 【程序】 | 2测 | 2 | 做支付宝第三方 |  |  |  |  | 3 | 温清洁 | bar: 第4周 28 to 第4周 30
| 【程序】 | 2测 | 3 | “完成订单”支付接口 |  |  |  |  | 1 | 温清洁 | bar: 第1周 3
| 【程序】 | 2测 | 2 | 完成短信第三方获取验证码 |  |  |  |  | 3 | 秦孟飞 | bar: 第4周 25 to 第4周 26
| 【程序】 | 2测 | 1 | “确认订单”接口 |  |  |  |  | 1 | 秦孟飞 | bar: 第1周 5
| 【程序】 | 1测 | 1 | 所有页面的连接检测 |  |  |  |  | 2 | 郭晓琴
| 【程序】 | 1测 | 1 | 添加界面：“乐器确认订单” |  |  |  |  | 2 | 温清洁 | bar: 第3周 20 to 第3周 21
| 【程序】 | 1测 | 1 | 添加界面“交易记录” |  |  |  |  | 1 | 秦孟飞 | bar: 第3周 20
| 【程序】 | 1测 | 1 | 添加完成完成“个人资料”页面 |  |  |  |  | 1 | 郭晓琴 | bar: 第3周 19
| 【程序】 | 2测 | 3 | 改变统一地址，修复 |  |  |  |  | 2 | 郭晓琴 | bar: 第4周 26
| 【程序】 | 2测 | 1 | 完成乐器界面轮播图接口 |  |  |  |  | 2 | 秦孟飞 | bar: 第4周 26 to 第4周 27
| 【程序】 | 2测 | 3 | 完成乐器界面乐器详情接口，内部数据存储 |  |  |  |  | 1 | 秦孟飞 | bar: 第4周 27 to 第4周 28
| 【程序】 | 2测 | 3 | “搜索界面”接口 |  |  |  |  | 1 | 温清洁 | bar: 第1周 2
| 【程序】 | 2测 | 1 | 完成登录注册页面的，每次打开，都需要重复登录的功能。 |  |  |  |  | 2 | 华珊 | bar: 第3周 22 to 第3周 23
| 【程序】 | 2测 | 2 | 完成“系统消息”接口 |  |  |  |  | 2 | 华珊 | bar: 第3周 24 to 第4周 25
| 【程序】 | 2测 | 3 | tablayout，bug修复 |  |  |  |  | 1 | 郭晓琴 | bar: 第2周 13; 第4周 30
| 【程序】 | 2测 | 1 | 系统消息 |  |  |  |  | 1 | 苏春雨
| 【程序】 | 2测 | 1 | 个人资料 |  |  |  |  | 1 | 苏春雨 | bar: 第4周 27
| 【程序】 | 2测 | 1 | 乐器 |  |  |  |  | 2 | 苏春雨 | bar: 第4周 28 to 第4周 29
| 【程序】 | 2测 | 1 | 完成“课程”界面除轮播图以外接口 |  |  |  |  | 1 | 温清洁 | bar: 第4周 25
| 【程序】 | 2测 | 1 | 完成“发布反馈”接口 |  |  |  |  | 1 | 温清洁 | bar: 第1周 4
| 【程序】 | 2测 | 1 | 完成“学员反馈”接口 |  |  |  |  | 2 | 温清洁 | bar: 第1周 5 to 第1周 6
| 【程序】 | 2测 | 1 | 完成乐器界面除了以上列出的其他接口 |  |  |  |  | 1 | 秦孟飞 | bar: 第4周 28 to 第4周 29
| 【程序】 | 2测 | 1 | 完成订单详情接口 |  |  |  |  | 1 | 秦孟飞 | bar: 第1周 4
| 【程序】 | 2测 | 1 | 微信支付第三方 |  |  |  |  | 3 | 秦孟飞 | bar: 第1周 6 to 第1周 8